Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-27

„Természetesen Fejlődünk”

Elfogadva: 2023.01.12.

Tartalom

Vezetői összefoglaló	4

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a KAP Stratégiai Tervhez	5

1.1. KAP-célkitűzés azonosítása	5

1.2. Eredménymutatók	5

1.3. Beavatkozási logika	5

1.4. A LEADER Program hét alappillérének megvalósítása	6

2. A HFS előkészítése, tervezésének szervezése	8

3. A HFS által lefedett terület és lakosság meghatározása	9

3.1. A lefedni kívánt települések mérhető jellemzői, összefoglaló adatai	9

3.2. Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek, összefogások	9

3.3. Személyes kapcsolattartást, segítségnyújtást elérhetővé tevő központok	9

4. Horizontális célok	10

4.1. Esélyegyenlőség	10

4.2. Fenntarthatóság és környezetvédelem	10

5. A 2014-2020-as programozási időszakra és az átmeneti időszakra (2021-2022) vonatkozó HFS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések	11

6. Külső koherenciák azonosítása	13

7. Helyzetfeltárás	14

7.1 Helyi és helyzeti energiák bemutatása	14

7.1.1.	Térszerkezeti adottságok	14

7.1.2.	Környezeti adottságok	15

7.1.3.	Kulturális erőforrások	17

7.1.4.	A társadalom állapota	18

7.1.5.	A gazdaság helyzete	20

7.2 SWOT analízis	22

SWOT mátrix:	22

8. A stratégia beavatkozási logikája	23

8.1 A stratégia jövőképe	23

8.2 A stratégia célhierarchiája	23

8.3 Az indikátorok megadása	24

9. Cselekvési terv	25

9.1 Az intézkedések leírása	25

1. Intézkedés:	25

2. Intézkedés:	26

3. Intézkedés:	27

4. Intézkedés:	28

9.2 Együttműködések	31

9.3 Kommunikációs terv	32

9.4 Egyéb a HACS által megvalósított projektek	33

10. Monitoring és értékelési terv	34

10.1 Monitoring	34

10.2 Értékelési terv leírása	34

11. Indikatív pénzügyi terv	35

Mellékletek	36

1.	melléklet – A HACS összetételének részletes bemutatása (2022.12.31-i adatok alapján)	36

A HACS összetétele	37

Közgyűlés	37

Elnökség	37

Felügyelő Bizottság	37

Helyi Bíráló Bizottság	37

Munkaszervezet	37

2.	melléklet – A Rinya-Dráva Szövetség települései (KSH 2022.01.01.)	38

3.	melléklet – HACS térkép - Rinya-Dráva Szövetség	39

Vezetői összefoglaló

Bevezetés:

A Rinya-Dráva Szövetség a 2014-20-as időszak HFS-ének megvalósítását sikeresnek értékelte, ezért az abban megkezdett tevékenységeket kívánja folytatni. Nagy tömegben sikerült a legkisebb mikrovállalkozásokat támogatni, akik számottevő munkahely teremtést és megtartást vállaltak. A civil szférát is sikerült aktivizálni így minden második bejegyzett civil szervezettel kapcsolatba kerültünk a pályázatokon keresztül. Mindent összevetve az országban a legtöbb munkahelyteremtéssel járó LEADER beruházás a Rinya-Dráva Szövetség területén valósult meg. Ezt egy leghátrányosabb helyzetű, kis méretű LEADER térségben sikerült elérni a „sok kicsi sokra megy” elv mentén.

A 2024-27-es időszakban 4 intézkedést tervezünk meghirdetni. A források nagyobb részét gazdaságfejlesztésre, a kisebb részét szolgáltatás fejlesztésre allokáltuk. A mikrovállalkozások fejlesztésén kívül támogatjuk a civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak beruházásait, rendezvényeit, továbbá szakmai képzéseket.

A 2024-27-es időszakot meghatározza, hogy először vehet részt a programban együtt a két kisváros Barcs és Nagyatád. A vidéki térségünk így végre egy kerek egészet alkot. Ez a változás elősegíti a város-vidék kapcsolatok fejlődését és a térségen belüli együttműködési hálózatok kiteljesedését.

A térség térszerkezeti adottságait meghatározza a határ-menti elhelyezkedése, a gazdasági erőközpontoktól való távolsága, az aprófalvas településszerkezete, a rossz közlekedési és elérhetőségi viszonyok.

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a KAP Stratégiai Tervhez

1.1. KAP-célkitűzés azonosítása

A Rinya-Dráva Szövetség Helyi Fejlesztési Stratégiája leginkább a Közös Agrár Politika 2023-2027 Nemzeti Startégiai Terv SO8 kódszámú célkitűzéséhez igazodik leginkább.

SO8 A foglalkoztatás, a növekedés, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, beleértve a nők mezőgazdaságban való részvételét, a társadalmi befogadást és a helyi fejlesztést a vidéki területeken, beleértve a körkörös biogazdaságot és a fenntartható erdőgazdálkodást.

A HFS egyik fő célkitűzése a mikrovállalkozások fejlesztésén keresztül a foglalkoztatási szint megőrzése és növelése. Az erdőgazdálkodás fenntartható fejlesztése, mint a térség egy meghatározó ágazata a HFS-nek is beavatkozási célterülete. A vidéki infrastruktúra fejlesztésén keresztül kívánjuk elérni a közösségi szolgáltatásokhoz való szélesebb hozzáférhetőség biztosítását. Barcs és Nagyatád városok LEADER Programba való csatlakozásával kiszélesednek a város-vidék közötti együttműködési lehetőségek.

1.2. Eredménymutatók

R.38 a helyi fejlesztési stratégiák által érintett vidéki népesség aránya

Eredménymutató értéke: 44 419 fő (2022.01.01. frissítendő 2023.01.01-es adatokkal, ha elérhetővé váltak)

1.3. Beavatkozási logika

A HFS jövőképe az élhető vidék megteremtése, hogy ez a térség egy olyan hely legyen, ahol az emberek megtalálják a boldogulásukat.

1.	A térségben nincsenek nagy foglalkoztatók és adófizetők. Ahhoz, hogy erős vállalkozói réteg alakuljon ki, először a legalsó mikroválallkozói réteget kell megerősíteni ezért a támogatásokkal őket célozzuk. Több mikrovállalkozásból több kis középvállalkozás lesz. Azt is szeretnénk elérni, hogy az újonnan alakuló vállalkozásoknak csökkenjen a lemorzsolódási aránya. A cél eléréséhez első sorban a LEADER forrást vesszük igénybe, de számítunk a KAP ST és a GINOP PLUSZ más intézkedéseinek forrásaira.

2.	A munkaügyi helyzet javításával célunk a lakosság stabil jövedelemhez jutásának elősegítése, mely elősegíti a népesség helyben tartását. Számunkra az is eredményes vállalkozás, aki a saját maga és a családja megélhetését tudja biztosítani önfoglalkoztatóként. A célunk, hogy olyan réteget tudjunk megszólítani, akik a támogatási rendszerből kiszorultak, annak más forrásaihoz nem férnek hozzá.

3.	Az a célunk, hogy a térségben egy erős és aktív helyi közösség jöjjön létre, amely az itt élő lakosság számára szolgáltat. Az általuk végzett tevékenységek hasznosak az adott településnek és a társadalomnak. Ezek a kezdeményezések már egészen pici lökésekkel is sokkal több emberhez juthatnának el. Sajnos a civil szervezetek és önkormányzatok eszköz ellátottsága hiányos és elavult, a közösségi infrastruktúra fejlesztendő, anyagi helyzetük bizonytalan ezért külső támogatásra szorulnak. A cél eléréséhez a LEADER forrásból beruházási támogatást biztosítunk, de segítjük a térség civil szféráját a Nemzeti Együttműködési Alap működési forrásaihoz is hozzájutni.

4.	Komplex programmal fejlesztendő hátrányos helyzetű térségünk számos demográfiai, társadalmi és szociális problémával küzd, aminek a megoldásához szeretnénk hozzájárulni kiegészítő jelleggel. A LEADER nem a megfelelő eszköz arra, hogy a problémát megoldja, ezért az a célunk, hogy újfajta megközelítéssel és szemlélettel új fejlesztési irányokat jelöljünk ki.

5.	A környezetbarát megoldások és megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzésével a környezet terhelésének csökkentésén felül az energiafüggőséget akarjuk csökkenteni és az energia hatékonyságot növelni, ez javítja a versenyképességet is. A térségünk természeti környezetének épségét meg szeretnénk őrizni. Ehhez a LEADER léptéke túl kicsi, első sorban a szemléletformálásban tudunk hozzájárulni. A megőrzéshez hozzájárul, ha be tudjuk mutatni és meg tudjuk ismertetni a térségünket. A kiemelkedő minőségű és mennyiségű erdő és vadállomány tudatos emberi gazdálkodás eredménye.

1.4. A LEADER Program hét alappillérének megvalósítása

A LEADER Program hét alappillérének megvalósítása a térségben a következők szerint történik:

- Területalapú megközelítés: A Rinya-Dráva Szövetség által lefedett terület egy összefüggő homogén egység, mely egybeesik a Barcsi és Nagyatádi járások közigazgatási határaival. A határ menti földrajzi elhelyezkedés mind társadalmi, mind gazdasági szempontból meghatározó a térség számára. A működési terület településeit és lakóit a közös identitás, hagyományok és történelem köti össze.

- Alulról építkező megközelítés: A fejlesztési igényeket alulról jövő módon a helyi lakosok és szervezetek fogalmazzák meg, mivel ők ismerik a legjobban a helyi viszonyokat. Ez a program hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását teszi lehetővé. A HACS ösztönzi a helyieket, hogy vegyenek részt a közös tervezésben és minél több projekt ötlet javaslatot nyújtsanak be.

- Innovativitás: A HFS vonatkozásában innovatívnak tekintünk minden olyan kezdeményezést és megoldást, mely korábban a térségben még nem volt jelen vagy mely az adott szereplő működésének vonatkozásában újításnak mondható. Ebbe beletartozik a más térségekben működő jó gyakorlatok helyi adaptálása is.

- Integrált megközelítés: A stratégia nem egy ágazat fejlesztésére koncentrál, hanem arra, hogy a különböző ágazati szereplők fejlesztései révén a stratégiában megfogalmazott közös célokhoz minden projekt hozzájáruljon. Az ágazatok közötti kapcsolatok fejlesztésétől azt várjuk, hogy további pozitív hatásokat indukáljanak.

- Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek: A Rinya-Dráva Szövetség az általa lefedett területen decentralizált módon rendelkezik a HFS által meghatározott fejlesztési és működési forrásaival. A jogilag is önálló „gesztor” szervezet a megfelelő finanszírozással képes a független működésre és döntéshozatalra. A szervezet széleskörű térségi beágyazódással és transzparenciával rendelkezik. A HACS-nak minden települési önkormányzat a tagja, a civil szervezetek közel 50%-a és több, mint 100 gazdasági szereplő. A döntéshozatal többszintű, mely garantálja a folyamatok átlátható, kompetens és hatékony megvalósítását és ellenőrzését.

- Hálózatépítés, együttműködés: A Rinya-Dráva Szövetség részt vesz a LEADER HACS-ok hálózatában, tagja a LEADER Egyesületek szövetségének továbbá a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkájában is részt vesz. Valamennyi szomszédos LEADER akciócsoporttal volt már közös együttműködési projektünk, beleértve a külföldi partnereket is. ezeket az együttműködéseket szeretnénk folytatni és tovább fejleszteni.

- Helyi partnerség és a HACS térségi szerepvállalása: A HACS célja a lehető legtöbb szereplő bevonása a tervezésbe és a projekt megvalósításba. Fontos számunkra, hogy a civil-, köz- és üzleti szféra szereplői egyaránt kibontakozhassanak. Az elmúlt két LEADER ciklus tapasztalatai alapján ez sikerült a programot népszerűsíteni, hiszen az országban az egyik legtöbb projektet itt sikerült generálni, több, mint 1.200-at.

2. A HFS előkészítése, tervezésének szervezése

A Rinya-Dráva Szövetség a tervezési időszak alatt folyamatosan biztosította az információkhoz való hozzájutás és a tervezés folyamatára való rálátás lehetőségét az érdeklődők számára. Az egyesület honlapján „ötletbörze” menüjén (www.rinyadrava.hu) keresztül a projektötlet gyűjtés folyamatos volt már az előző időszakok alatt is, erre a különböző rendezvényeink és fórumaink alkalmával mindig felhívtuk a jelenlevők figyelmét. Az érdeklődők elektronikus, továbbá személyes megkeresése nyomán beérkezett projektötleteket adatbázisunkban rögzítettük, azok feldolgozását követően a 2023-2028-as időszak fő fejlesztési irányvonalai már a tervezési folyamat elején kirajzolódtak. Ezek egybeestek a korábbi 2007-13-as és 2024-2020(22) időszak fő irányaival.

A HFS tervezési időszak megindulásáról és folyamatáról rendszeresen tájékoztatjuk a HACS tagjain felül a térség lakosságát is a honlapunkon, facebook oldalunkon, hírlevelünkön keresztül, gyakori vendégei és interjú alanyai vagyunk a térségi médiumoknak, úgy mint a Dráva Hullám rádiónak, a Híd TV-nek, a Barcsmédiának, valamint a Somogyi Hírlapnak. A nyilvánosság széleskörű biztosítása érdekében 2023 első félévében fórumsorozatot tartottunk, ezzel igyekeztünk bevonni a folyamatba a nehezen elérhető közösségeket is. A társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok aktív bevonása érdekében, ezeknek a csoportoknak a vezetőivel külön is egyeztettünk, hogy megjelenjenek a fejlesztési elképzeléseik a HFS-ben. A HACS irodájának ügyfélszolgálata, valamint az IKSZT-ben tartandó fogadó órák révén az egész térségben jelen vagyunk, így folyamatos konzultációs lehetőséget tudunk biztosítani az érdeklődők számára. A települések vezetőit a kistérségi társulások ülésein keresztül külön is tájékoztatjuk.

A stratégia tervezésének folyamatában részben az egyesület munkaszervezetének dolgozói, részben pedig az elnökség tagjai vesznek részt. A munkaszervezet dolgozói már az előző HFS készítésében és annak felülvizsgálataiban is aktívan közreműködtek. Az egyesület 7 tagú elnökségében minden szféra képviselteti magát (civil (3)- vállalkozói (3)- és közszféra (1)), akik a maguk szakterületén több éves, évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. A közszféra képviseletében tevékenykedő polgármesterek a településszintű fejlesztési tervek készítésében szereztek tapasztalatokat, az alapítványok munkatársai képzési és foglalkoztatási stratégiák összeállításában, a vállalkozói szféra képviselői pedig gazdasági és turisztikai témákban tettek szert olyan ismeretekre, melyek révén megfelelő rálátással vannak a térségi igényekre, így hasznos tanácsokkal segítik a HFS elkészítését.

Az egyesület tájékoztatási tevékenysége révén maximálisan megvalósult a helyi közösség bevonása. A civil-, a vállalkozói- és a közszféra képviselői által benyújtott projektelképzelések tükrözik a térségi igényeket, melyek a stratégiakészítés alapjául szolgáltak. Ezek segítségével kerültek az egyes intézkedések és a hozzájuk tartozó támogatási összegek is meghatározásra.

A HFS készítése során alapul vettük a korábbi 2014-20(22) időszak HFS-ét, hiszen az ott megkezdett folyamatokat sikeresnek értékeltük, és azokat szeretnénk módosításokkal tovább folytatni.

3. A HFS által lefedett terület és lakosság meghatározása

3.1. A lefedni kívánt települések mérhető jellemzői, összefoglaló adatai

A Rinya-Dráva Szövetség a Barcsi és a Nagyatádi járás 44 települését foglalja magába. (2. melléklet)

A térség jogosult településeinek lakónépessége 2022-ess adatok alapján 44.419 fő, mely csökkenő tendenciát mutat. Ez a lakónépesség és az itt jelen levő szervezetek száma kellően kicsi ahhoz, hogy lehetővé tegye a helyi interakciókat, egyben megfelel az akciócsoportok számára előírt 10.000-150.000 fő közötti mérettartománynak is. Az akciócsoport földrajzi kiterjedése és természeti erőforrásai viszont 44 településsel 134.354 hektár területen elég nagy ahhoz, hogy elegendő kritikus tömeget biztosítson egy életképes fejlesztési stratégia megvalósításához.

Az akciócsoport perifériális elhelyezkedésű, Somogy megye déli részén, a horvát határ mentén, és annak 40 km-es körzetében található. A Nagyatádi járás települései a fejlesztendő kategóriába tartoznak, míg a Barcsi járás települései a komplex programmal fejlesztendő kategóriába lettek besorolva. A települések között nagy fejlettségbeli különbségek nincsenek. Vannak települések, melyek egy-egy turisztikai attrakciónak, vagy egy-egy nagyobb cégnek köszönhetően kicsit jobb helyzetben vannak és vannak települések, melyek első sorban a zsáktelepülés, vagy aprófalu jellegük miatt rosszabb helyzetben vannak. Ennek ellenére a térség demográfiai, társadalmi, gazdasági, természeti, környezeti, elérhetőségi viszonyai hasonlóak. Minden település a belső somogyi tájegységhez tartozik.

3.2. Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek, összefogások

A LEADER Program 2007-13-ban vált először elérhetővé a térségben, ekkor a Barcsi és Nagyatádi kistérségek 41 települése csatlakozott a programhoz. A 2014-20-as időszakban Barcs kikerült a programból, miután megváltozott a vidéki települések meghatározása, továbbá Lad és Patosfa csatlakozott a térséghez, akik korábban a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesülethez tartoztak. 2023-tól Barccsal és Nagyatáddal először lesz a két járás összes települése egy LEADER térség.

A térségben a LEADER-en kívül is alakultak együttműködések. A Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési projektek (pl.: IPA, INTERREG) gyakran együtt tartalmazzák a két járást és közös fejlesztési stratégiákat fogalmaznak meg.

A Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület a nagyatádi térségen kívül a Barcsi járás 8 északi települését is magában foglalja Babócsát és Csokonyavisontát is beleértve.

3.3. Személyes kapcsolattartást, segítségnyújtást elérhetővé tevő központok

A HACS a munkaszervezeti irodájában tart ügyfélszolgálatot, továbbá a térségben található 3 IKSZT-ben tart kihelyezett ügyfélszolgálatot, így a nyújtott szolgáltatások a térség egészéből könnyen elérhetőek. A HACS vezetőségének tagjai a térséget földrajzi értelemben is és szféránként is jól reprezentálják, rajtuk keresztül is könnyű a HACS-csal kapcsolatba kerülni. A HACS munkaszervezetének és vezetőségi tagjainak térségi jelenléte együttesen biztosítja a HACS lokális karakterét.

A két járásban működik egy-egy kistérségi társulás, mely összefogja a térség településeit, és akikkel szoros partneri viszonyt ápolunk. A két járás egy országgyűlési választási körzethez tartozik.

4. Horizontális célok

4.1. Esélyegyenlőség

A térség határ menti elhelyezkedéséből, társadalmi és gazdasági jellemzőiből adódón is hátrányos helyzetű, ezért fejlődésének elősegítése érdekében kiváltképp fontos az esélyegyenlőség biztosítása minden érintett számára, melynek megteremtésére egyesületünk már a tervezési folyamat kezdetén is törekedett. A térségben végzett munkánkból kifolyólag folyamatos kapcsolatban vagyunk a települések vezetőivel, a vállalkozói szféra képviselőivel, emellett tevékenységünk révén a térségben aktívan működő civil szervezetek 80%-át is sikerült elérnünk. A hátrányos helyzetű csoportokra különös figyelmet fordítunk, őket külön is tájékoztatjuk, jó kapcsolatot tartunk fenn a nemzetiségi szervezetek képviselőivel, így e célcsoportot rajtuk keresztül érjük el. A térségben működő bármely civil szervezet, egyház, önkormányzat és vállalkozás projektelképzeléseit fogadjuk és rögzítjük, érkezzen az elektronikus, telefonos, személyes vagy postai úton. A pályázati kiírások meghatározásánál is maximálisan törekszünk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, így a térség 44 településéről minden érintett számára biztosítjuk a pályázatok benyújtásának lehetőségét, függetlenül attól, hogy tagjai-e egyesületünknek vagy sem. Emellett a pályázatok benyújtása során felmerülő kérdések megválaszolásában is segítséget biztosítunk. Azoknak, akik igénylik irodánkban az elektronikus eszközök és internet hozzáférését is lehetővé tesszük, hogy benyújthassák pályázataikat. A pályázatok elbírálásakor is minden pályázó egyenlő eséllyel indul és egyenlő bánásmódban részesül. A projektek megvalósítása során felmerülő kérdések és problémák megoldásában is a térség miden szereplője számára rendelkezésre állunk, hiszen közös érdekünk, hogy a pályázatok eredményesen valósuljanak meg.

4.2. Fenntarthatóság és környezetvédelem

A Rinya-Dráva Szövetség térsége páratlanul gazdag természeti környezettel rendelkezik, nagy kiterjedésű védett területek (Nemzeti Park, Natura 2000) találhatók a térségben, ugyanakkor nemcsak védett területeink, hanem egész természeti környezetünk jó minőségének fenntartására, megőrzésére kell törekednünk. Ez kiemelt fontosságú a vidéki térségben, ahol a társadalmi és gazdasági fejlődés meghatározó alapját képezi a természeti környezet. Ennek érdekében a HFS tervezése, megvalósítása és monitoringja során külön figyelmet fordítunk a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülésére. Már a pályázati kiírások meghatározásakor rögzítjük, hogy nem támogatunk olyan tevékenységet, mely a természeti környezetre káros hatással van, továbbá a pályázatok benyújtásakor ösztönözzük az energiahatékony beruházások, a megújuló energiaforrások hasznosítását, valamint a környezettudatos beszerzéseket. A közösségi fejlesztések esetén a rendezvények szervezése és a programok lebonyolításakor kötelezővé tesszük a szelektív hulladékgyűjtést.

5. A 2014-2020-as programozási időszakra és az átmeneti időszakra (2021-2022) vonatkozó HFS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések

A 2014-2020-as és 2021-22-es időszak HFS-ének fő célkitűzése a térség gazdasági fejlődésének elősegítése, valamint a közösségi fejlesztések megvalósításával az itt élő lakosság életminőségének javítása volt. Az elmúlt hét éves időszakban megvalósult LEADER pályázatok ezen célok megvalósítását segítették. 2014-2022 között a térségben 276 pályázó 350 pályázatából 258 pályázó 303 pályázata nyert támogatást 940 MFt értékben gazdaságfejlesztési túlsúllyal. A támogatott projektekben vállalt közvetlenül létrehozott új munkahelyek száma 75 fő, a minimum 3 évig megtartott munkahelyek száma 275 fő. 35 fő vett részt vállalkozói képzéseken.

Fontos szempont volt még a számunkra, hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon, és hogy minden település tudjon részesülni a fejlesztési forrásokból, ezért a kiírások és a feltételek e szempontnak megfelelően kerültek megfogalmazásra. A nagyobb lélekszámú és aktívabb települések esetében több volt a megvalósult pályázat, ily módon több forráshoz is jutottak, de összességében a pályázatok térbeli eloszlása a HFS-nek megfelelően történt.

A 2014-2022-es időszakra vonatkozóan a HFS megvalósításának tapasztalatait pozitívan értékeljük, hiszen a térség rendelkezésére álló fejlesztési források, illetve az IH által biztosított többletforrások hatékonyan kerültek felhasználásra, hozzájárultak vidékünk élhetőbbé tételéhez, valamint a térség gazdaságának megerősítéséhez, ennek megfelelően HFS-ben megfogalmazott célokat elértük. A pályázókkal való folyamatos kapcsolattartás és visszacsatolás hozzásegített bennünket a programunk sikeres megvalósításához. Ennek eredményeképpen az országban az egyik legtöbb pályázat ebben a leghátrányosabb helyzetű térségben született, jelentős plusz fejlesztési forrásokhoz hozzájuttatva azt. Összességében sikeres ciklust zártunk, jók a visszaigazolások, és hasonlóan szeretnénk folytatni a jövőben is.

Eredményes intézkedések:

- intézkedés: Mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése

A mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése című programunk annyira sikeres volt, hogy ismételten meg kellett hirdetnünk és végül nagyobb összeg került lekötésre rá, mint eredetileg a teljes HFS fejlesztési keret. A támogatott kérelmezők 75 fő új munkahely létrehozását is vállalták. A továbbfejlesztési lehetőségek között megemlíthetjük, hogy jelentősen gyorsítani szükséges a pályázati adminisztrációt, ugyanis elég nagy volt a meg nem valósult projektek aránya, ami az 1/3-os mértéket is meghaladatja. Természetesen ebben a jelentős árváltozások mellett a COVID járvánnyal összefüggő korlátozások is szerepet játszottak.

A sikeres fejlesztések között megemlíthetjük Krivarics Dániel egyéni vállalkozó Ötvöskónyiban található gombafeldolgozó üzemét, aki mindkét kiíráson nyerni tudott összesen 9,85 Mft értékben. A fejlesztés keretében a tevékenységének helyet adó épület felújításán kívül speciális élelmiszeripari gépeket is beszerzett, mint például aszalószekrényt, gomba szeletelőt, rozsdamentes munkaasztalt és mosótálcát.

- intézkedés: Közösségi célú fejlesztések

Szintén eredményes volt a közösségi célú fejlesztések című intézkedésünk, ahol a mikrovállalkozások fejlesztéséhez hasonlóan nem tudtuk kielégíteni az igényeket és a maradványforrásokból újra meghirdetésre került. 114 pályázat érkezett be a 42 településről, így elmondhatjuk, hogy széles körben hozzáférhető volt a pályázat. A továbbfejlesztési lehetőségek között az egyházak aktivitásának növelését említhetjük. Ők voltak az egyetlen olyan ügyfélkör, ahol a beérkezett pályázatok száma, ha nem is sokkal, de alulmúlta a várakozásokat.

A sikeres projektek között említhetjük a somogyszobi Vilma Háza Alapítványt, akik a tájház kiállító terébe szereztek be különböző szekrényeket, vitrineket 1 Mft értékben.

- intézkedés: Képzések indítása

Sikeres volt a vállalkozói képzési programunk is. Többedjére került meghirdetésre. Már az előző LEADER ciklusban is több tanfolyam került megvalósításra. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány közel 7 Mft támogatásból 35 fő induló vállalkozó számára tartott vállalkozói alapismeretek képzést. A célunk, hogy csökkentsük az újonnan induló vállalkozások között a lemorzsolódási arányt. Az induló vállalkozások 80%-a ugyanis az első két évben abbahagyja a tevékenységét. A képzésekkel a vállalkozók felkészültsége növekszik és a nemvárt problémák egy része legalábbis elkerülhető. Számunkra az is nagyon fontos, ha ezek a vállalkozók akár az önfoglalkoztatásuk révén is hozzájárulnak a térség foglalkoztatási adatainak javulásához.

Továbbfejlesztendő intézkedések:

- intézkedés: Rendezvények támogatása

A rendezvények támogatása intézkedésre, mindössze 10 Mft-ot terveztünk és 500 eFt-ben maximalizáltuk az igényelhető összeget. Talán a COVID járványnak is köszönhető, hogy ezen az intézkedésen nem alakult ki többszörös túligénylés. A rendezvények támogatásával kapcsolatban folyamatosak a vegyes érzelmek. Egyrészről nem akarjuk a támogatásokat egyszeri alkalmakra „elszórni”, ugyanakkor ezek a kulturális programok a helyi közösség életéből nagyon is hiányoznának. Sokféle módon próbáltuk megtalálni az aranyközéputat, a helyi fellépők ösztönzésével, a működési jellegű kiadások helyett a beruházási típusú költségek elszámolhatóságával. Térségi rendezvénynaptárat is azért hoztunk létre, hogy ily módon koordináljuk, hogy legalább a szomszéd települések rendezvényei ne egy napra kerüljenek. Minden esetre úgy látjuk, hogy a rendezvény típusú fejlesztésekre szükség és igény van. Igyekszünk olyan formában támogatni, hogy az maradandó kulturális és identitásformáló hatása legyen.

Eredménytelen intézkedések:

Térségünkben ilyen értékelésünk szerint nem volt. Eredménytelennek akkor tekintenénk egy intézkedést, ha arra kevés pályázat érkezne be, ha nem tudnánk lekötni a rendelkezésre álló forrásokat, vagy ha egyébként a beérkezett pályázatok ellenére azok minősége, hasznossága a térség számára megkérdőjelezhető lenne.

6. Külső koherenciák azonosítása

A térség számára 2023.01.01-től teljesen új lehetőségek nyíltak Horvátország schengeni övezethez történő csatlakozásával. A Dráva, mint természetes határ kanyarog, és többször metszi az országhatárt, ami eddig megnehezítette a kenutúrák szervezését. Hasonló a helyzet az EUROVELO 13 vasfüggöny nyomvonalú kerékpárúttal. A kötelező poggyász ellenőrzés megszűntével biztosan nőni fog a fürdő és bevásárló turizmus is Horvátország irányából. A határ kinyílásában rejlő lehetőségek kihasználása éppen a most kezdődő ciklus feladata.

Számunkra fontos kiegészítő támogatási lehetőségek a vállalkozói szférában a GINOP PLUSZ támogatási lehetőségei, azonban még mindig azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb térségi vállalkozás ezeken a pályázati lehetőségeken egyszerűen nem is tud indulni, akár mert számukra az igényelhető minimális támogatás összeg túl magas. A mikrovállalkozásoknak meghirdetendő felhívásunknál megtesszük a lehatárolásokat a GINOP-tól, de legtöbb esetben ez a projekt mérettel és az ügyfélkörrel megvalósul.

Az önkormányzati szférában jelentős vidéki tényezővé vált a Magyar Falu Program. Kiírásai sokszor olyan tématerületeket is érintettek, melyeket mi is megcéloztunk a LEADER-ben. A célunk, hogy olyan fejlesztéseket támogassunk, melyek más forrásból nem részesülhetnek támogatásban, így olyan ügyfélkört érhetünk el, akik a központi programok számára láthatatlanok. A Magyar Falu Programból támogatott célterületeket a LEADER Program keretében nem tesszük támogathatóvá. A LEADER kiegészítő jellege, így még jobban tudna érvényesülni.

A civilek számára a Nemzeti Együttműködési Alap forrásain kívül megjelentek a Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap forrásai is. Míg a NEA első sorban a működési célú kiadásokat támogatja, addig a LEADER-ből beruházási típusú fejlesztéseket részesítjük előnyben. A Falusi és Városi Civil Alapok esetében pedig az önkormányzati szférához hasonlóan olyan fejlesztéseket nem támogatunk melyeket ezek a programok finanszíroznak, inkább megpróbáljuk őket kiegészíteni és olyan tevékenységek megvalósítását lehetővé tenni, melyek ezekből kimaradtak.

7. Helyzetfeltárás

7.1 Helyi és helyzeti energiák bemutatása

    - Térszerkezeti adottságok

A Rinya-Dráva Szövetség térsége a Somogy megye déli részén a horvát határ mellett helyezkedik el, a Barcsi és Nagyatádi járások 44 települését, ezen belül 42 községet valamint 2 várost, Barcsot és Nagyatádot foglalja magába.

A térség településeit tekintve döntő a kistelepülések túlsúlya, hiszen nemcsak az 1 000 fő alatti települések aránya (78,57%), hanem az 500 fő alatti falvak megoszlása (47,62%) is jelentős a térségben. A lakosságszám szerinti kategóriákat tekintve 3 törpefalu, 21 aprófalu, 10 kisfalu, 7 középfalu és 1 nagyfalu található, így ez alapján is igazolódik a térségre jellemző aprófalvas településszerkezet. E jelzőt a demográfiai adatok mellett a települések területi kiterjedése is alátámasztja, hiszen jelentős az 50 km2 (86%) [ezen belül a 30 km2 (59%)] kiterjedést meg nem haladó települések aránya.

A térség állapotára, fejlődésére jelentős hatással van a határ-menti elhelyezkedés, amely nemcsak földrajzi értelemben, hanem környezeti-társadalmi-gazdasági szempontból is meghatározó. A Dráva, mint fizikai határ miatt még nehezebb a térség megközelítése. A kedvezőtlen helyzetet az is igazolja, hogy a térségében kb. 60km-es határszakaszon egyetlen határátkelő található Barcson.

Főbb közlekedési útvonalak (autópálya, gyorsforgalmi út) nem érintik a térséget, egyedül az elsőrendű országos főútvonal (6-os) emelhető ki, amely Budapestet Pécsen keresztül a déli határral köti össze, s amely Istvándi és Darány településeket érintve Barcson ér véget. A megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakításának egyik fő gátja, hogy másodrendű országos főútvonal csak a Segesd-Nagyatád-Lábod-Barcs útvonalon került kiépítésre (68-as főút), ezen kívül összekötő utak és egyéb, burkolt utak jellemzik a térséget. A kistelepülések elérhetőségét kevésbé jó minőségű utak biztosítják, mindemellett a kedvezőtlen elérhetőségi helyzetet tovább fokozza a zsáktelepülések magas száma (13 db) a térségben. Az említett településtípusba sorolandó a Barcsi járáshoz tartozó Péterhida, Somogyaracs, Drávagárdony, Drávatamási, Kálmáncsa és Rinyaújnép település, valamint a Nagyatádi járáshoz tartozó Bakháza, Bolhás, Kisbajom, Rinyaújlak, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály és Tarany község is. E tekintetben kiváltképp fontos, hogy a korlátozott megközelíthetőség ellenére e településeket továbbra is becsatoljuk a térség vérkeringésébe. A közúti közlekedés feltételeinek megteremtése, valamint javítása egy potenciálisan fejlesztendő területként azonosítható, természetesen a fenntartható fejlődésnek megfelelően a természeti környezet megóvása mellett, hiszen napjainkban a falvak elérhetőségének korlátjai jelentős mértékben befolyásolják egy település demográfiai folyamatát, az elnéptelenedést, illetve annak ütemét.

A vasúti infrastruktúra kifejezetten gyenge. A Budapest-Zágráb nemzetközi fővonal az egyedüli, amely villamosított, ez átszeli a terület északi határát, ahol Somogyszob a meghatározó állomás. Nagyatádról ide még működik a szárnyvonal, de Balatonszentgyörgy irányába már megszüntetésre került. A Pécs-Nagykanizsa országos vasútvonal a térség déli részén halad át, itt a Sellye irányában találhatóak meg még a korábban lezárt szárnyvonalak sínpárjai. A Barcs és Nagyatád közötti néhai vasútvonal töltése felújítás után akár kerékpárútként is funkcionálhatna.

A Dráván, a folyó gyorsan változó vízállása, valamint az infrastruktúra hiányosságai folytán a hajóközlekedés igen korlátozott, és csak turisztikai célokat szolgál, noha a folyó Barcstól lefele valaha teherforgalom lebonyolítására is alkalmas volt, de a mederkotrással a közelmúltban felhagytak.

A legközelebbi regionális repülőterek Pécs-Pogányon és Sármelléken találhatók, mindkettő a térségen kívül helyezkedik el. A térségben Kutas-Hertelendy privát repülőtér működik a Hertelendy Kastélyszálló területén.

A terület mintegy 40 km-en határos Horvátországgal, e szakaszon egyetlen közúti határátkelő található Barcson. Miután 2023.01.01-től megszűnt a határellenőrzés a Péterhida mellett található Kriznicánál gyalogoshídon vagy kompon keresztül is lehet közlekedni a Dráván. Vasúti összeköttetés híd hiányában nincs a horvát oldallal.

A közlekedési infrastruktúra hiányosságai folytán a térség megközelíthetősége nehézkes, az elérési idő a szomszédos központokból, és különösen a fővárosból rendkívül hosszú, mindez a terület fejlődésének egyik legjelentősebb akadályát képezi. A távlati közlekedésfejlesztési tervekben szerepel a Budapesttel gyorsforgalmi összeköttetést megteremtő M60 autópálya Barcsig történő meghosszabbítása, melyet tervezik a horvát oldalon a Zágrábig vezető autópályával is összekötni, de erre a 2023-2027 időszakban várhatóan nem kerül sor.

    - Környezeti adottságok

A térség természeti adottságainak szempontjából jellemzően a mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlati hatások érvényesülnek, mindez a földfelszín alapvetően síkvidéki jellegével, és az észak-déli irányú homokhátakkal párosul. A térségben tapasztalt napsütéses órák száma 2022-ben az OMSZ adatai alapján 2350-2400 óra között alakult. Ez az érték bizonyos mértékben kedvező a mezőgazdasági kultúrák termesztéséhez, azonban csapadék híján a túlzott szárazság jelentős károkat okozhat a gazdaságok tevékenységében. Az ezredfordulót követően a térségben a 2-2,5 m/s évi átlagos szélsebesség és az ÉNY-DK-i szélirány uralkodott. A térség szántóterületeinek jelentős része az országos átlag alatti, 10-20 AK értékkel rendelkezik, így azok termőképessége viszonylag alacsonynak tekinthető. A kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken való gazdálkodás jelentős mértékben befolyásolhatja egyes növénykultúrák sikeres termeszthetőségét. Mindez az alapvetően mezőgazdasági térségben jelentős korlátként szolgál az agrárágazat gazdasági teljesítményében. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a földterületek talajsavanyodásra érzékenyek, hiszen kémhatásuk – az országos szintű eredményekhez hasonlóan - gyengén savanyú. Ez a földterületen való gazdálkodás során jelentős többletráfordítást jelenthet a talajszerkezet romlásának megállítása vagy javítása érdekében.

A térség terület-felhasználását tekintve a Barcsi és Nagyatádi járás jellemzően vegyes területfelhasználású és erdőgazdálkodási térségként azonosítható, de bizonyos mértékben a mezőgazdasági térségi jelleg is dominál. A KSH 2020-as agrárcenzusának adatai alapján a barcsi és nagyatádi térség összesen 55 302 hektár mezőgazdasági területtel rendelkezett. A NÉBIH 2021-es adatai alapján 60 632 hektár volt az erdőterületek nagysága, ez 33,9%-os erdősültségnek felel meg, ami jelentősen meghaladja az országos átlagot (KSH 2018. 20,8%).

A vegyes- és erdőgazdálkodás magába foglalja az erdőterületek dominanciáját, nem meglepő, hogy az erdő valamint maga a fa, mint természeti erőforrás az alapvetően vidéki térség egyik legfontosabb tájalkotó eleme, egyéb funkciókkal párosulva az egyik legjelentősebb erőforrása. Az erdő nemcsak az ökológiai folyamatok (CO2 megkötés, O2 termelés) fontos szereplője, az erdőgazdálkodás fő alapanyaga, hanem számos más tevékenységhez is szorosan kapcsolódik. Az erdei tanösvények, különböző túraútvonalak révén a sportolásra, természetjárásra biztosítanak lehetőséget, emellett a helyi termék előállítást tekintve a térség egyik legjellemzőbb termelő tevékenységéhez, a méhészkedéshez is szorosan kapcsolódik, amely többek között az akácállomány nagyságának tekintetében mérhető. A jó minőségű erdőállományok alkotta területek továbbá jelentős nagyvadállománnyal rendelkeznek, mely a vadászturizmus szempontjából rendkívül kedvező adottságnak számít.

Napjainkban a térség számos bányászati erőforrásának kitermelése, esetleges felkutatása háttérbe szorult, s elsősorban a szénhidrogének kitermelésére korlátozódott. A Rinya és Dráva térségében több településen is folytatnak kőolaj és földgáz bányászati tevékenységet (Babócsa, Barcs, Darány, Háromfa, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Rinyabesenyő, Vízvár). Bélavár településen a kavicsbányászatnak volt jelentősége. A bányászati tevékenység folytatása nem csak ipari szempontból fontos a térségben, hiszen a munkahelyek biztosítása mellett nem elhanyagolható a települési önkormányzatok felé megjelenő iparűzési adó befizetési kötelezettség sem.

A fenntarthatósághoz kapcsolódóan a 2023-2027-es időszakban uniós és hazai prioritásként is kezelendő az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése valamint a karbonszegény gazdaságok előtérbe helyezése. Ennek megfelelően kulcsfontosságú feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek adottak a térségben a felsorolt prioritások megvalósítását illetően. A következő hétéves időszakban az uniós politikák a források jelentős részét az energiahatékonyság növelésére, a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségek kiaknázására kívánják fordítani. E tekintetben a térség többek között a geotermikus energia kiaknázásának előtérbe helyezésével kapcsolódhat az uniós stratégiákhoz. A természet nyújtotta megújuló erőforrások közül a térségben kiemelendő a geotermikus energia, amelynek hasznosítása akár gazdasági, akár turisztikai célokat is szolgálhat. Turisztikai szempontból a térség meghatározói a Barcsi és Nagyatádi termál- és gyógyfürdők, de működik a gyógyfürdő Csokonyavisontán is. Akadnak azonban olyan községek is, ahol ennek hasznosítása jelenleg háttérbe szorult (Babócsa, Szulok). A turisztikai vonulat mellett a gazdasági hasznosságot felismerve egyre nagyobb szerepet tölthet be a vidéki települések életében a geotermikus energia. A föld mélyén rejlő melegvizet ugyanis nemcsak a kertészeti ágazatban való alkalmazással, hanem az egyes közintézmények, esetleg a háztartások geotermikus fűtési közműrendszerbe való bekötésével is lehet hasznosítani, mint ahogy Barcson és Nagyatádon is teszik.

A térség értékes növény- és állatvilággal rendelkezik, mindezt kiegészítik azon sajátos természeti képződmények, amelyek már évszázadokkal ezelőtt is jelentős tájalkotó elemei voltak. A térség legjelentősebb vízfolyása a Dráva folyó, a belső részeken pedig a Rinya patak és ágai. A Dráva, mint határfolyó, Bélavártól egészen Szentborbásig végigkíséri a térséget, és amely évtizedekkel ezelőtt a gazdag halállományából kifolyólag megélhetési forrást jelentett a környező települések lakosai, halászai számára. A Dráva – mely hazánk egyik legtisztább folyója - napjainkban sokkal inkább természeti és turisztikai értéket képvisel a térségben, e szerep többek között a vízi turizmus fellendítésében, a természeti értékek védelmében valamint a környezeti nevelés és szemléletformálás szükségességében mutatható ki. A folyó védelme, élővilágának megóvása valamint környezetének rehabilitációja térségi összefogás által valósítható meg, de mindez nemcsak hazai, hanem nemzetközi (horvát-magyar) viszonylatban is fontos célterületté válhat az elkövetkezendő évek során. A Dráva és annak holtágai mellett fontos megemlíteni a térségben található zömmel mesterséges tavakat, melyek nemcsak az élhető vidék megteremtésében és a biodiverzitás megőrzésében, hanem a horgászturizmus szempontjából is jelentős szerepet játszanak.

Térségünk gazdag flórája és faunája számos védett természeti területre összpontosul, azonban e kategórián belül is szükséges különbséget tenni. A térségben öt országos jelentőségű, egyedi védelemmel ellátott terület található: a Babócsai Basa-kert, a Baláta-tó, a Csokonyavisontai fás legelő, a Rinyaszentkirályi-erdő, valamint a 16 települést érintő Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP). Emellett további települések is rendelkeznek természetvédelmi területtel és természeti emlékkel, ám szükséges kiemelni, hogy e településeken a védettségi szint kizárólag helyi jelentőségű. Azonban fontos megjegyezni, hogy egy-egy település vagy közösség számára a helyi védettség legtöbbször ugyanolyan fontos, mint az országos szintű védelem. A NATURA 2000 ökológiai hálózat részben az élőhelyek, a növény- és más állatfajok védelmét, részben pedig a madarak védelmét szolgáló területeket foglalja magába. A térség vonatkozásában települések jelentős hányada érintett a szóban forgó európai hálózatban, ezen belül is sokkal jelentősebb arányt képviselnek a madárvédelmi területek. A Dráva mentén húzódó sávon kívül a védelmi területek jellemzően elaprózódtak, hiszen sokkal inkább a térség nyugati határán túl dominál a területek összefüggősége, egyöntetűsége. A NATURA 2000 ökológiai hálózat egyik legfőbb pozitívuma, hogy nem korlátozódik az államhatárokon belülre, így számos esetben – mint a Dráva mentén is – az országhatárokat áthidalva alkotnak összefüggő területet a hálózat egyes elemei. Ez többek között a jövőbeni együttműködések egy potenciális irányát is magában foglalhatja Horvátország és Magyarország között.

Épített környezetünk legfőbb értékeinek körét a műemléki védelemmel ellátott építmények, különböző objektumok alkotják. A természet nyújtotta értékek mellett a helyi és országos szintű védelemmel ellátott létesítmények is kiváltképp fontos szerepet töltenek be egy település turisztikai vonzerejének meghatározásában. A Rinya-Dráva térségének 26 településén található országos műemléki védelemmel ellátott épület, régészeti emlék, rom vagy éppen terület. A legtöbb műemlék a városokon kívül Segesdhez köthető.

    - Kulturális erőforrások

A térség jelentős kulturális értékekkel és hagyományokkal is rendelkezik. Ennek forrása, hogy több nemzetiség keveredik a térségben, magyar, cigány, horvát, német. Az épített környezetet meghatározzák a védett épületek, számos kastély és egykori kúria található a térségben.

A történelem során lejátszódott folyamatok és az itt élő emberek fontos szerepet játszottak, illetve játszanak a térség kulturális örökségének létrehozásában, a hagyományainak megteremtésében, azok formálásában és megőrzésében. A történelem eseményei közül fontos hatással volt a térségre a török hódoltság időszaka, mely alatt sok település néptelenedett el, minek következményeként a horvátok és a németek betelepülése révén színesedett a térség nemzetiségi összetétele. A korábbi időkben és a térség talpra állását követően is meghatározó volt a mezőgazdasági tevékenység, erről tanúskodnak a régi hagyományos parasztházak, illetve a fennmaradt különböző gazdasági épületek (magtár, malom). A gazdag történelmi múlt emlékeit őrzik továbbá a számos településen megtalálható kúriák és kastélyok, melyek egykor többek között olyan nemesi családok tulajdonában álltak, mint a Széchenyi vagy a Somssich család. Ezen épületek egy része funkcióját vesztett felújításra szoruló, romos állapotban van, más részük közművelődési, egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézményként funkcionál. A népi építészet jellegzetes motívumait magukon viselő lakóházak több településen - Bakháza, Görgeteg, Istvándi, Kisbajom, Lábod, Lad, Lakócsa, Péterhida, Somogyszob (Vilma Háza) - tájházként működnek, melyben a kiállításra került tárgyakon keresztül a régi falusias életmód és hagyományok bemutatása a cél. A tájházak mellett Csokonyavisontán a Falumúzeum, Drávagárdonyban a helytörténeti gyűjtemény, Szulokban a Falusi Emlékek Háza, Segesden az Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtár, a Lábodon a Vadászattörténeti Kiállítás és Múzeum, Barcson a Dráva Közérdekű Kiállítóhely valamint Nagyatádon a Hadipark és a Városi Múzeum tölt be hasonlóan hagyományőrző funkciót.

A kulturális adottságok számbavételekor érdemes néhány mondatban kitérni a térség nemzetiségi és vallási viszonyaira is. A nemzetiségeket tekintve legjelentősebb arányban a cigány kisebbség (9,9%, KSH, 2011.) van jelen a térségben, ezen belül is többségük a beás nyelvű csoporthoz tartozik. Legnagyobb arányban Istvándi településen élnek, ahol fontos részét képezik a település történelmének, hiszen a roma nemzetiség egyik szimbóluma a cigány kerék is megjelenik a község címerében. A cigányság a sajátos szokásai, hagyományai (zene, tánc, stb.) révén a térség kulturális sokszínűségéhez járul hozzá. A német nemzetiséget tekintve arányuk Szulokban (a lakosság 1/3-a) jelentős, hozzájuk köthetően honosodott meg a településen a dohánytermesztés, mellyel mára már kevesen foglalkoznak, ugyanakkor ezen hagyomány mindmáig különleges szerepet tölt be a falu életében. A térség Dráva menti települései jelentősebb horvát lakossággal rendelkeznek, ezen belül is Potony, Szentborbás, Tótújfalu horvát többségű településnek mondható. Az itt élő horvátság hagyományai részét képezi többek között a koló (horvát tánc) vagy a tambura (hangszer). A térség nemzetiségei számára fontos nyelvük és kultúrájuk ápolása, ennek érdekében Szulokban a német, Lakócsán pedig a horvát nyelvet is tanulják a gyermekek az óvodában és az általános iskolában. A hagyományőrzés civil szerveződések formájában is megjelenik, hiszen számos községben a település múltjának megőrzése, hagyományainak ápolása, bemutatása céljából különböző civil szervezetek (kulturális, tánc, lovas egyesületek) jöttek létre. A települések régi és új hagyományai megjelennek a megtartásra kerülő különböző rendezvények alkalmával is, melyek közül számos térségi szinten is jelentős rendezvény akad (Babócsa Nárcisznap, Darány Böllérverseny, Heresznye Dráva félmaraton). A térség vallási viszonyait tekintve mára már a római katolikus vallás a meghatározó a települések többségében, azonban nem mindig volt ez így, hiszen a 23 községben megépült református templomok tanúskodnak arról, hogy egykor a kálvinista vallás jelentős szerepet töltött be a települések életében. A római katolikus valláshoz köthetően több településen még ma is fontos ünnepnek számít a búcsú, ezek közül is kiemelkedik Segesd, mint búcsújáró és zarándokhely.

    - A társadalom állapota

A Rinya-Dráva Szövetség térségének 44 települése a Központi Statisztikai Hivatal 2022. január 1-i adatai alapján 44 419 lakónépességgel rendelkezett. A barcsi és nagyatádi járás területe 1 343,54 km2, így az adatok alapján népsűrűsége 33 fő/km2. Ez alapján elmondható, hogy a térség népsűrűsége jelentősen elmarad mind az megyei (52 fő/km2), mind pedig az országos (106 fő/km2) átlagtól. A KSH Területi Statisztikája a 2011-2021. közötti időszakban településsorosan mutatja be a népesség alakulását, mely számadatok a hátrányos helyzetű térségekre jellemző negatív demográfiai folyamatokat grafikusan is igazolják (1. ábra). A lakónépesség trendszerűen hozzávetőlegesen évi 1%-al fogy.

1. ábra: Lakónépesség változása a Rinya-Dráva Szövetség területén az év utolsó napján (fő) Forrás: KSH

A járási adatok 11 éves periódusban kerültek feltüntetésre a lakónépesség változását illetően. A grafikon alapján a vizsgált időszakban mind a Barcsi, mind a Nagyatádi járás népessége csökkent. A szóban forgó időintervallum alatt összességében 5 973 fővel, mintegy 11,85%-kal csökkent a népesség.

Sajnos az élve születések és a halálozások különbözet 2021-ben meghaladta a 10 főt 1 000 lakosra vetítve. A vidéki települések egyik alapvető problémája a lakosság folyamatos csökkenése, a természetes fogyás és az elvándorlások útján. Előbbi kategória esetében a térség az országos és megyei átlaghoz képest is jóval kedvezőtlenebb számadatokkal rendelkezik. Sajnos az elmúlt közel 11 év során sem a Barcsi, sem a Nagyatádi járásban nem tapasztalták, hogy a születések száma felülmúlná a halálozási eseteket.

A lakosság csökkenéséért a természetes fogyás mellett többek között a munkahelyek vagy épp a közép- és felsőoktatási intézmények hiányából fakadó vándorlási folyamatok is felelősek. A térségben az el- és odavándorlások esetei kedvezőtlenül alakulnak. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy pozitív vándorlási egyenleg a térségre vonatkozóan az elmúlt 11 évben egyszer sem volt tapasztalható. 2021-ben hozzávetőlegesen 4 fő az elvándorlás egyenlege minden ezer lakosra.

A lakosság helyben tartása elérhető lehetne akár a közlekedési infrastruktúra javításával. Sajnos ilyen irányú fejlesztésekre a megyei rendezési tervek alapján nem számíthatunk. A megyeszékhelyekre (Kaposvár és Pécs) történő ingázás a térségből ma csak egy kényelmetlen kompromisszumokkal megoldható, nem valós alternatíva.

Az időskorúak (65 év felettiek) aránya a térség településein 20% az összlakossághoz viszonyítva.

A térség egészségügyi ellátottságát tekintve csak alapellátás jellemzi a falvakat, a szakrendelő intézeti ellátás a két járási központban, míg általános kórházi ellátás csak Nagyatádon érhető el.

A térség településeinek életében fontos szerepet tölt be az itt működő 269 regisztrált (2021. KSH) civil szervezet. Az akciócsoport több, mint 130 szervezettel került kapcsolatba, mint pályázó. Ezen kívül a helyi közösségként való megalakulásunk óta 122 nonprofit szervezet volt tagja az akciócsoport civil szféra tagozatának. Jelenleg 61 civil tagunk van. Az akciócsoport így a térségben kvázi a teljes szektorral kapcsolatban van. A 44 települést tekintve 6 kivételével mindegyikben működik civil szervezet. A szervezetek a legkülönbözőbb célok mentén szerveződnek, a többségének a tevékenysége a hagyományőrzéssel, a kulturális és sport tevékenységgel (futball, horgászat) kapcsolatos, kisebb részben ugyan, de érdekeltek a település- és gazdaságfejlesztési célok megvalósításában, az esélyegyenlőség megteremtésében és a környezettudatos gondolkodás erősítésében is. Több településen működnek egyébként jogilag nem bejegyzett közösségek, klubok, melyek működését az önkormányzatok támogatják. Ez a támogatás sokszor ingyenesen biztosított infrastruktúra formájában jelenik meg, az önkormányzatok anyagi lehetőségei is korlátozottak. Sajnos a térség rossz gazdasági mutatóival összefüggésben az itt élő emberek kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy tagdíj, vagy más anyagi formában támogassák a helyi civil szervezeteket. Emiatt a szervezetek szűkös anyagi háttérrel tudnak csak működni, a legtöbb esetben a települési önkormányzatok támogatására szorulva. A legtöbb szervezet nem rendelkezik saját alkalmazottal. Sajnos gyakran a tevékenységükhöz szükséges minimális eszközökkel sem rendelkeznek. Mivel ezekben a közösségekben jelentős a tenni akarás, és rajtuk keresztül fogalmazódnak meg a konkrét helyi igények, a helyi szükségletekre adandó helyi válaszok, ezért az ő tevékenységüknek a támogatásán keresztül hatékony módon tudjuk támogatni a térség közösségi életét.

    - A gazdaság helyzete

A gazdasági helyzetkép kialakításához feltétlenül szükséges a térségben tapasztalt foglalkoztatottsági és munkaerő-piaci adatok áttekintése. A térség munkanélküliségi adatait tekintve 2021-ben 6,4%-os a nyilvántartott álláskeresők aránya.

A gazdasági környezetre, a gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok elemzése során érdemes különbséget tenni azon mutatók között, amelyek a regisztrált és a működő vállalkozásokat veszik alapul. A KSH 2021. évi adatai szerint 6 871 db regisztrált vállalkozás található a térségben. A térség helyzetét feltáró tanulmányok többsége utalt arra, hogy a két járás területén a vállalkozások kényszervállalkozásként létesültek. A működő vállalkozások esetében csak 2020-as adatok álltak rendelkezésre, ezek alapján azonban csak minden 3-ik regisztrált vállalkozás működött és a térségben 1 000 lakosra 56 működő vállalkozás jut, ami alig több, mint az országos átlag (91,5) fele. Ezen érték a periférikus elhelyezkedés és a kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság mellett a korlátozott munkaerő kínálatra, valamint a lakossági jövedelmek alacsony szintjére is visszavezethető.

A KSH 2019-es adatait szerint a 1-9 fő között foglalkoztató működő vállalkozásból 764 db volt a térségben, ők a mikrovállalkozások. A 10 és 49 fős dolgozói létszámmal rendelkező kisvállalkozásból 81 volt. 11 vállalkozásnál foglalkoztattak több, mint 50 főt, de kevesebb, mint 249-et. Mindössze 1 nagyatádi bejegyzésű vállalkozás foglalkoztat több, mint 250 főt a statisztikai adatok szerint. A társas vállalkozások mellett 1 603 (KSH 2019.) működő egyéni vállalkozó és 1 692 (KSH 2021.) őstermelő is található a térségben.

A térség turisztikai programkínálata részben a termálvízkincsre, részben a vadállományára, valamint a Drávára és a horgásztavakra épül. A termálvíz hasznosításának lehetőségei több településen is adottak, Barcs, Csokonyavisonta és Nagyatád településeken gyógyfürdő is működik. A térség kiváló erdősültségi mutatói kedveznek a vadászturizmusnak, ebből a szempontból Kaszó, Lábod és Szulok térsége emelhető ki, mely jelentős egybefüggő erdőterületekkel, ezáltal jó minőségű nagyvadállománnyal jellemezhető. A Dráva és holtágai, valamint számos település mesterséges tava (Háromfa, Kutas, Nagyatád, Rinyaszentkirály) pedig horgászturizmus szempontjából töltenek be fontos szerepet. A természeti adottságok révén a turizmus szempontjából az aktív- és ökoturizmus lehetőségei is adottak. A térség természeti kincseinek bemutatását számos olyan programlehetőség szolgálja, amely a környezettudatos gondolkodás kialakulását kívánja elősegíteni és a természeti környezet megóvására hívja fel a figyelmet. Ilyenek mind a Duna-Dráva Nemzeti Park, mind pedig a különböző helyi szolgáltatók (Kaszó Zrt., Mocz és Társa Magánerdészet, SEFAG. Zrt.) által kijelölt gyalogostúra útvonalai, tanösvényei. A gyalogostúra útvonalak közül említésre szorul Közép-Európa egyik legújabb, részben még formálódó nemzetközi zarándokútja, a Mária-út, mely a térség északi részét érinti. A Dráva folyó révén a vízitúra lehetőségei is adottak, emellett a térséget érinti a Barcstól Szentborbásig húzódó Három folyó kerékpáros túraútvonal, amely a nemzetközi EuroVelo 13 kerékpártúra útvonal része. Az elmúlt években a turisztikai kínálat bővítése érdekében és a jó terepadottságnak köszönhetően, mintegy 300 km hosszú lovas túraútvonal került kijelölésre a térségben.

A szálláshely-kategóriákat tekintve a 2014-es évben 156 egyéb szálláshely, 25 falusi szálláshely működött a térségben. A szálláshelyekre vonatkozó adatok további vizsgálata során megállapítható, hogy a szálláshely szolgáltatást igénybevevők között magas arányban vannak jelen a külföldi vendégek, ami a turisztikai kínálat jellegére is visszavezethető.

7.2 SWOT analízis

| Erősségek: - jelentős termál és gyógyvíz készlet - kőolaj és földgáz ásványkincsek - jelentős természeti erőforrások a biodiverzitást tekintve - magas erdősültség, jelentős faállomány - magas a napsütéses órák száma - határon átívelő kulturális kapcsolatok | Gyengeségek: - rossz közlekedési infrastruktúra és elérhetőség - alacsony vállalkozássűrűség - nagy foglalkoztatók hiánya - öregedő, fogyó népesség - fiatalok és képzettek elvándorlása - alacsony képzettségű munkaerő |
| --- | --- |
| Lehetőségek: - kerékpáros turizmus fellendülése - Horvátország Schengeni/euro-övezeti csatlakozása - erősödő ökoturizmus - megújuló energiaforrásokra épülő technológiák alkalmazása - M60-as gyorsforgalmi út elkészülése | Veszélyek: - infrastrukturális fejlesztések elmaradása - működő kkv-k csökkenése - demográfiai folyamatok további romlása - a munkanélküliség növekedése - kiszámíthatatlanul változó energiaárak - határ-mentiségből adódó migrációs problémák |

SWOT mátrix:

|  | belső erősségek | belső gyengeségek |
| --- | --- | --- |
| külső lehetőségek | A térség természeti erőforrásaiból kiindulva az ökoturizmus erősödésére és a megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazására offenzív stratégiát lehet alapozni. | Az alacsony vállalkozássűrűség és a határ-mentiségből fakadó kereskedelmi lehetőségek reális alapot adnak a vállalkozások számának a növekedésére, ami a munkavállalók képzésével egy fejlesztő stratégiát adhat. |
| külső veszélyek | A természeti értékek és erőforrások a klímaváltozás következtében veszélybe kerülhetnek, a biológia sokféleséget veszélyeztetik az új invazív fajok megjelenése, amik ellen védekezni kell. | Az munkahelyek hiánya és a közösségi terek leromlott állapota tovább gerjesztheti a fiatalok és a képzett munkaerő elvándorlását, amit el kell kerülni. |

8. A stratégia beavatkozási logikája

8.1 A stratégia jövőképe

A HFS jövőképe az élhető vidék megteremtése, hogy ez a térség egy olyan hely legyen, ahol az emberek megtalálják a boldogulásukat.

8.2 A stratégia célhierarchiája

Jövőkép

Élhető vidék

|  | Átfogó cél(ok) |
| --- | --- |
| 1. | Gazdasági környezet fejlesztése |
| 2. | Közösségi élet fejlesztése |
| 3. | Természeti környezet megóvása |

Az átfogó célok indoklása:

- A jövőkép eléréséhez szükség van a gazdaság megerősítésére, hogy az emberek jövedelemhez juthassanak, így a vándorlási egyenleg akár meg is fordulhatna. Célunk azoknak a mikrovállalkozásoknak a támogatása, akik más fejlesztési programokban nem tudnak részt venni. A mikrovállalkozások fejlesztésén keresztül közvetlenül is szeretnénk ösztönözni a foglalkoztatás fenntartását és bővítését.

- Az élhető vidék megteremtéséhez a biztos megélhetés mellett a közösségi szolgáltatások fejlesztésére is szükség van, hogy a vidéki élet valós alternatívája lehessen az urbánus nagyvárosi létnek. Különösen fontos azoknak az érzékeny csoportoknak a bevonása és felkarolása (szegények, nagy családosok, fiatalok, idősek, nemzetiséghez tartozók) akik gyakran a társadalom peremére sodródnak.

- A térségünk különleges természeti értékeinek megőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat az életterükben. A térség érintetlen és gazdag természeti környezete az itt élőknek természetes dolog, de tennünk kell azért, hogy ez így is maradjon és meg kell mutatnunk másoknak is. A megújuló energiaforrások használatának ösztönzésével kívánjuk a káros anyag kibocsájtást és az energiafüggőséget csökkenteni.

Specifikus célok:

- Mikrovállalkozói réteg megerősítése

- Közösségi tevékenységekhez való hozzáférés javítása

8.3 Az indikátorok megadása

| Léterhozott munkahelyek száma | A fejlesztés eredményeképpen újonnan felvételre kerülő munkavállalóval(kkal) nő a kedvezményezett által foglalkoztatottak létszáma | fő | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fejlesztéssel érintett vállalkozások száma | Fejlesztéssel érintett vállalkozások száma | db | 195 |
| Fejlesztéssel érintett önkormányzatok száma | Fejlesztéssel érintett önkormányzatok száma | db | 44 |
| Fejlesztéssel érintett civil szervezetek száma | Fejlesztéssel érintett civil szervezetek száma | db | 56 |
| Megvalósult rendezvények száma | A projekt keretében megvalósuló rendezvények száma | db | 44 |

9. Cselekvési terv

9.1 Az intézkedések leírása

### 1. Intézkedés:

- Az intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése

- Specifikus cél: 1.

- Indoklás, alátámasztás:

A vidéki mikrovállalkozások kiszorulnak a legtöbb gazdaságfejlesztési programból, például a GINOP-ból is, mert legtöbbször az azok által támogatott legkisebb beruházás méret a számukra túl magas, vagy egyszerűen egyéni vállalkozások nem is pályázhatnak. Mivel a térségben nagyvállalkozások nincsenek, ezért csak rájuk tudunk támaszkodni, őket kell segítenünk, ők a helyi gazdaság. Az előző két LEADER ciklus tapasztalatai alapján hatékonyan lehet kisösszegű vállalkozásfejlesztési támogatásokkal is eredményt elérni, ezt tervezzük folytatni.

- A támogatható tevékenységek meghatározása:

Az intézkedés keretében beruházási tevékenységek támogathatóak: építési tevékenységek, eszköz és gépbeszerzés, illetve szolgáltatások beszerzése.

- Nem támogatható tevékenységek meghatározása:

- személygépjármű beszerzés

- élő állat vásárlás

- használt árucikk beszerzése

- mezőgazdasági üzemek beruházásai

- támogatási jogosultságok megvásárlása

- egyéb: mezőgazdasági tevékenységek

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az intézkedés kifejezetten kiegészítő jellegű. Annak az ügyfélkörnek szól és abban a méretkategóriában, amire más például GINOP forrás nem áll rendelkezésre, de a mi térségünkben mégis fontos fejlesztési terület. Az intézkedés fő célcsoportja a működő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások, de az induló vállalkozások fejlesztése ugyan úgy szolgálja az elérendő céljainkat. Az intézkedés a térségben a 2014-20(22)-es időszakban már működő és megszokott LEADER intézkedés folytatása.

- A jogosultak köre:

Induló és működő mikrovállalkozások, beleértve az egyéni vállalkozókat, helyi termék előállítás esetén őstermelőket. Adószámos magánszemélyek, akik vállalják, hogy vállalkozást indítanak vagy vállalkozóvá válnak.

- természetes személyek

- jogi személyiségű vállalkozások

- A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Alapkritérium a jelenleg foglalkoztatott létszám megtartása, ennek vállalása nélkül nem ítélhető meg támogatás.

A projekt nem lehet a környezetre és a helyi társadalomra káros hatással.

A projektnek figyelembe kell vennie a költséghatékonyság elvét.

A Rinya-Dráva Szövetség jogosultsági területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltétele a jogosultsági kritériumok teljesítése.

Iránadó kiválasztási elvek:

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a foglalkoztatás bővítését vállalják.

Előnyt élveznek azok a projektek amelyek, a környezet megóvásával kapcsolatos vállalást tartalmaznak.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a beruházást, helyi, a Barcsi és Nagyatádi járások területén székhellyel/fiókteleppel rendelkező kivitelezővel/szállítóval valósítják meg.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik részt vesznek a helyi partnerségben.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik megbízhatóak, több éve és eredményesen működnek.

- Tervezett forrás:

  - Az intézkedésre allokált összes közpénz: 1 950 000 000 Ft

  - A támogatás intenzitása: 65%

  - A megítélhető legkisebb és legnagyobb támogatásösszeg: 1 000 000Ft-10 000 000Ft

  - Az intézkedés során a hagyományos költség elszámolási módot választjuk.

- A megvalósítás tervezett időintervalluma:

Az intézkedést 2024. első félévében, valamint 2025. első félévében tervezzük megnyitni.

- Kimeneti indikátorok:

  - A támogatott projektek száma: 195 db

  - A támogatott mikrovállalkozások száma: 195 db

  - Munkahely teremtés: 20 fő

### 2. Intézkedés:

- Az intézkedés megnevezése: Közösségi célú fejlesztések

- Specifikus cél: 2.

- Indoklás, alátámasztás:

Az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak által nyújtott közösségi szolgáltatások meghatározzák a térségben élők életminőségét. A kis falusi önkormányzatok és civil szervezetek nem rendelkeznek megfelelő saját bevételekkel ahhoz, hogy elképzeléseiket megvalósítsák. Már kis összegű támogatással is jelentős előrelépést lehet elérni a tevékenységükben, az általuk nyújtott szolgáltatásokban. Sem a KAP ST-ben sem más OP-ban nincs lehetőség ilyen léptékű fejlesztésre pályázni.

- A támogatható tevékenységek meghatározása:

Az intézkedés keretében beruházási tevékenységek támogathatók, építési tevékenységek, eszköz és gépbeszerzés, illetve szolgáltatások beszerzése.

- Nem támogatható tevékenységek meghatározása:

- személygépjármű beszerzés

- élő állat vásárlás

- használt árucikk beszerzése

- mezőgazdasági üzemek beruházásai

- támogatási jogosultságok megvásárlása

- egyéb: a nem közösségi célt szolgáló beruházások, a profitorientált, gazdasági haszonszerzés céljából végzett tevékenységek.

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az intézkedés kifejezetten kiegészítő jellegű. Annak az ügyfélkörnek szól és abban a méretkategóriában biztosít támogatást, amit más forrásból nem tudnak megvalósítani. Az intézkedés az alulról építkezés elvének megfelelően a helyi közösségek alapjait kívánja megerősíteni. Az előző 2014-20(22)-es ciklusban elkezdett programot kívánjuk folytatni.

- A jogosultak köre:

- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek

- egyesületek

- jogi személyiségű nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok

- A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

A projekt nem lehet a környezetre és a helyi társadalomra káros hatással.

A projektnek figyelembe kell vennie a költséghatékonyság elvét.

A Rinya-Dráva Szövetség jogosultsági területén megvalósuló fejlesztések támogathatók.

A támogatás igénybevételének feltétele a jogosultsági kritériumok teljesítése.

Irányadó kiválasztási elvek:

Előnyt élveznek azok a projektek amelyek, a környezet megóvásával kapcsolatos vállalást tartalmaznak.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a beruházást, helyi, a Barcsi és Nagyatádi járások területén székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkező kivitelezővel/szállítóval valósítják meg.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik részt vesznek a helyi partnerségben.

- Tervezett forrás:

  - Az intézkedésre allokált összes közpénz: 900 000 000 Ft

  - A támogatás intenzitása: 95%-100%

  - A megítélhető legkisebb és legnagyobb támogatásösszeg: 1 000 000-10 000 000 Ft

  - Az intézkedés során a hagyományos költség elszámolási módot választjuk.

- A megvalósítás tervezett időintervalluma:

Az intézkedést első félévében, valamint 2025. első félévében tervezzük megnyitni.

- Kimeneti indikátorok:

  - A támogatott projektek száma: 90 db

  - A támogatott önkormányzatok száma: 44 db

A támogatott civil szervezetek száma: 46 db

  - Érintett vidéki népesség aránya: 44 419 fő

### 3. Intézkedés:

- Az intézkedés megnevezése: Rendezvények támogatása

- Specifikus cél: 2.

- Indoklás, alátámasztás: A civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok számára támogatás nyújtása helyi és térségi szintű rendezvények szervezésére, koordinációjára, táborok szervezésére, rendezvényekhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére. Olyan szabadidős rendezvények támogatására, melyek a település közösségi életében meghatározó szerepet töltenek be, elősegítik a térségi identitás kialakulását, javítják a települések életminőségét és alternatívát nyújtanak a nagyvárosi programokkal szemben.

- A támogatható tevékenységek meghatározása:

Az intézkedés keretében a rendezvények előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó tevékenységek finanszírozhatóak, eszközbeszerzés, fellépők költsége, étel- ital fogyasztás, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

- Nem támogatható tevékenységek meghatározása:

- személygépjármű beszerzés

- élő állat vásárlás

- használt árucikk beszerzése

- mezőgazdasági üzemek beruházásai

- támogatási jogosultságok megvásárlása

- egyéb: a nem közösségi célt szolgáló beruházások, a profitorientált, gazdasági haszonszerzés céljából végzett tevékenységek.

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az intézkedés kifejezetten kiegészítő jellegű. Sem a KAP ST-ben sem más OP-ben nincsen más helyi indentitást erősítő rendezvények számára támogatási lehetőség. Az előző 2014-20(22)-es ciklusban elkezdett programot kívánjuk folytatni.

- A jogosultak köre:

- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek

- egyesületek

- jogi személyiségű nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok

- A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

A projekt nem lehet a környezetre és a helyi társadalomra káros hatással.

A projektnek figyelembe kell vennie a költséghatékonyság elvét.

A Rinya-Dráva Szövetség jogosultsági területén megvalósuló rendezvények támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltétele a jogosultsági kritériumok teljesítése.

Irányadó kiválasztási elvek:

Előnyt élveznek azok a projektek amelyek, a környezet megóvásával kapcsolatos vállalást tartalmaznak.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a beruházást, helyi, a Barcsi és Nagyatádi járások területén székhellyel/fiókteleppel rendelkező kivitelezővel/szállítóval valósítják meg.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik rendezvényén helyi művészek, alkotók, művészeti, alkotói csoportok, termelők is fellépnek vagy kiállítanak.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik részt vesznek a helyi partnerségben.

- Tervezett forrás:

  - Az intézkedésre allokált összes közpénz: 120 000 000 Ft

  - A támogatás intenzitása: 95%-100%

  - A megítélhető legkisebb és legnagyobb támogatásösszeg: 100 000Ft-3 000 000 Ft

  - Az intézkedés során a hagyományos költség elszámolási módot választjuk.

- A megvalósítás tervezett időintervalluma:

Az intézkedést 2024. első félévében és 2025. első félévében tervezzük megnyitni.

- Kimeneti indikátorok:

- A támogatott projektek száma: 44 db

- A támogatott önkormányzatok száma: 22 db

A támogatott civil szervezetek száma: 22 db

- Rendezvényeken részt vevők száma: 4 500 fő

### 4. Intézkedés:

- Az intézkedés megnevezése: Képzések indítása

- Specifikus cél: 1.

- Indoklás, alátámasztás:

Az induló vállalkozások 80%-a két éven belül abbahagyja tevékenységét. A vállalkozói képzésekkel az a célunk, hogy felkészültebbé tegyük a vállalkozókat és csökkentsük a lemorzsolódást. Sajnos sok a térségben az úgynevezett kényszer vállalkozó, akik számára kihívást jelent a tevékenységük jövedelmezővé tétele. A leginkább rászoruló rétegek képzésével közvetlenül a munkához jutásukat kívánjuk támogatni.

- A támogatható tevékenységek meghatározása:

Az intézkedés keretében két féle képzés támogatható. A vállalkozók és vállalkozni szándékozók számára biztosított olyan képzések, melyek az üzletvitelük megkezdését és folytatását segítik elő általános vagy szakismerettel. A leginkább rászoruló rétegek számára olyan képzések, melyek közvetlenül hozzásegítik a résztvevőket a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Továbbá támogathatóak a képzések lebonyolításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése.

- Nem támogatható tevékenységek meghatározása:

- személygépjármű beszerzés

- élő állat vásárlás

- használt árucikk beszerzése

- mezőgazdasági üzemek beruházásai

- támogatási jogosultságok megvásárlása

- egyéb: a nem közösségi célt szolgáló beruházások, a profitorientált, gazdasági haszonszerzés céljából végzett tevékenységek.

- Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az intézkedés kifejezetten kiegészítő jellegű. A LEADER-ből támogatott kisléptékű mikrovállalkozás fejlesztési intézkedésünket egészíti ki, azzal, hogy a leginkább rászoruló mikrovállalkozásokat segíti a sikeres működés megteremtésében. Az előző 2014-20(22)-es ciklusban elkezdett programot kívánjuk folytatni.

- A jogosultak köre:

- egyesületek

- jogi személyiségű nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok

- A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

A projekt nem lehet a környezetre és a helyi társadalomra káros hatással.

A projektnek figyelembe kell vennie a költséghatékonyság elvét.

A Rinya-Dráva Szövetség jogosultsági területén megvalósuló képzések támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltétele a jogosultsági kritériumok teljesítése.

Irányadó kiválasztási elvek:

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a beruházást, helyi, a Barcsi és Nagyatádi járások területén székhellyel/fiókteleppel rendelkező kivitelezővel/szállítóval valósítják meg.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik képzési tapasztalattal rendelkeznek a célcsoportra vonatkozólag.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik részt vesznek a helyi partnerségben.

- Tervezett forrás:

  - Az intézkedésre allokált összes közpénz: 30 000 000 Ft

  - A támogatás intenzitása: 95%

  - A megítélhető legkisebb és legnagyobb támogatásösszeg: 10 00 000Ft- 30 000 000 Ft

  - Az intézkedés során a hagyományos költség elszámolási módot választjuk.

- A megvalósítás tervezett időintervalluma:

Az intézkedést egyszer tervezzük megnyitni 2024. első félévében.

- Kimeneti indikátorok:

  - A támogatott projektek száma: 1 db

  - A támogatott civil szervezetek száma: 1 db

  - Képzéseken részt vevők száma összesen: 60 fő

9.2 Együttműködések

A Rinya-Dráva Szövetség jó kapcsolatot alakított ki a környező akciócsoportokkal. Az együttműködési projektek terén a korábban elkezdett és már eredményekkel rendelkező tevékenységek folytatása mellett új tevékenységek indítását is tervezzük. Az együttműködések tématerületei a helyi termék előállítás ösztönzése és piacra jutásának segítése valamint a turisztikai célú fejlesztések, azon belül is első sorban a vonalas infrastruktúrákhoz (lovas, kerékpáros, kajak-kenus, gyalogos túra útvonalakhoz) kapcsolódó fejlesztések, melyek a térségünk határian túlmutatnak.

Az együttműködési projektekkel a célunk, hogy hálózatba szervezzük a termelőket és azokat, akik őket tudják segíteni a termékeik értékesítésében, piacra jutásában. Szeretnénk a térséget bemutatni vásárokban és kiállításokon itthon és külföldön. Vannak olyan közösen végzett tevékenységek, melyeket egy-egy termelő külön-külön nem tudna hatékonyan elvégezni, és nincs is olyan térségi szereplő, aki megtenné ezt helyettünk. Célunk, hogy a helyi termékek előállításán keresztül megélhetési lehetőséget teremtsünk a helyi lakosságnak, ugyanakkor ezzel fenntarthatóbbá és önállóbbá tudjuk tenni a térséget. A térségi identitás tudathoz is hozzájárulnak a termékeink, melyek jó hírét vihetik a térségünknek.

Elkezdődött a térségben a túraútvonalak kijelölése. Rendkívüli természeti értékeinket bemutathatóvá és bejárhatóvá kell tennünk. Kijelölésre kerültek a Mária zarándok út helyi szakaszai pihenőhelyekkel, a lovastúra útvonal. Létrehoztunk egy kerékpáros pihenőhelyet, melyet tovább szeretnénk fejleszteni, közművesíteni és játszóteret létrehozni, de fejlesztésre szorulnak a gyalogtúra útvonalak és a drávai vízitúra útvonalak is. Sajnos kijelölt túraútvonalak a térségben alig vannak, viszont természetvédelmi és vadgazdálkodási okokból ezek kijelölése egyeztetés igényes. Célunk, hogy csatlakozzunk a Bejárható Magyarország Programhoz és szeretnénk egy olyan túraútvonal hálózatot kialakítani, mely csatlakozik a nem messze haladó országos kéktúrához, és mely összeköti a térség látnivalóit. Az a célunk, hogy a térségbe a turisták gyalogosan túrázva, kerékpáron, lóháton, vagy kenuzva is érkezhessenek.

Ki kell használnunk Horvátország schengeni csatlakozásából eredően, hogy csökkentek az adminisztrációs nehézségek a kajak-kenu túrák vonatkozásában. Minősített vízitúra pihenőhellyel viszont a térségünk nem rendelkezik. Ezek a vízitúra útvonalak a térségünk határain túlmutatnak a Dráva felső és alsó szakaszának irányába is. A túrák általában Zákánytól indulnak és Drávaszabolcsig tartanak több kempinges megállóhellyel, melyeket lehetne fejleszteni, minősíteni. Itt az érintetlen természeti környezet a vonzerő, tehát nem kiépített kempingekre, inkább tűzrakó helyekre, stégekre, kisléptékű infrastruktúrára van szükség. A nemzeti parki területek miatt vannak korlátai a lehetőségeknek.

Horvát partnerekkel nem csak a vízi útvonalak terén tudnánk együttműködni, hanem a kerékpártúra útvonalak kapcsán is. Térségünkben halad az EUROVELO 13 az úgynevezett „vasfüggöny” nyomvonal, melynek lényege, hogy a régi vasfüggöny mentén minél többször keresztezze a határt. Mivel nálunk a Dráva egy természetes határ, ami nehezen átjárható, így Barcsnál jön át a térségünkbe az útvonal és végig a magyar oldalon halad közel a Dráva partjához. A kerékpárosok számára szintén fontos volna, hogy végig bejárható legyen az útvonal bizonyos távolságokra egymástól megfelelő kiszolgáló egységekkel.

9.3 Kommunikációs terv

Ennek érdekében a HFS tervezés indulásáról, annak folyamatairól több csatornán keresztül tájékoztattuk a térségben élőket (rádió, facebook, honlap). Több településen tartottunk fórumokat, igény szerint személyesen is felkerestük az érdeklődőket, a heti 40 órában nyitva tartó ügyfélszolgálatunkon is folyamatos tájékoztatást adunk. Célunk, hogy a pályázati forrásokhoz való hozzájutás lehetőségéről a térségben élők a lehető legszélesebb körben információhoz jussanak, megismerhessük a vállalkozói-, civil- és közszféra speciális igényeit, hogy ezáltal olyan pályázati kiírásokat alakítsuk ki melyek a térség fejlődését segíthetik elő.

A HFS tervezését és annak kommunikációját a következők szerint tervezzük és ütemezzük:

2022. 11 hó: A LEADER Programban újonnan jogosult települések polgármestereivel egyeztetés a csatlakozásról.

2022. 11-12 hó: Tájékoztatás a helyi rádióban a projektötlet gyűjtés megkezdéséről.

2023.01.15-ig: A HFS 0-ik verziójának megküldése az Irányító Hatóságnak véleményezésre.

2023. I. negyedév: térségi fórumok tartása és széles körű tájékoztatás, projektötletek gyűjtése, személyes konzultációk. A projektötletek befogadása, ezt követően is folyamatos.

2023.03.31-ig a beérkezett projekt javaslatok összegzése, a HFS koncepció elnökség általi elfogadása. A koncepció nyilvánossá tétele.

2023. II. negyedév: az előkészítő támogatás igénybevételére irányuló pályázat benyújtása a HFS koncepcióval együtt.

2023.05.31-ig a HFS közgyűlés általi elfogadása. A HFS nyilvánossá tétele.

2023. III. negyedév a kész HFS átfogó kommunikálása, a fejlesztési lehetőségek megismertetése, projektgenerálás megkezdése.

2023. december: a megjelent pályázati kiírások kommunikálása, ezt követően a konkrét érdeklődők segítése tanácsadással.

2024. I. negyedév: tájékoztatás a beérkezett projektekről, igényekről

2024. II. negyedév: a HACS rendes közgyűlésén tájékoztatás a HFS előrehaladásáról és a támogatott projektekről, melyet nyilvánosságra hozunk a honlapon.

2024. III. negyedév: a támogatott pályázók segítésének megkezdése és végigkísérése.

2024. IV. negyedévtől: a HFS előrehaladásának folyamatos kommunikációja, évente a közgyűlés általi jóváhagyása.

A HACS az irodáján és annak az IKSZT-kben kihelyezett ügyfélszolgálatán keresztül a térség egészéből könnyen elérhető. A HACS vezetőségének tagjai a térséget földrajzi értelemben is és szféránként is jól reprezentálják, rajtuk keresztül is könnyű a HACS-csal személyes kapcsolatba kerülni. A munkaszervezet kérésre bárkihez kimegy személyes konzultációra.

A projekt javaslatok többségét a fentiek miatt személyesen nyújtják be, de külön erre a célra kialakítottunk egy ötletbörze menüpontot a honlapunkon, illetve fogadjuk a javaslatokat e-mailben és postán is. A projektjavaslatok benyújtása a HFS elkészülése után is folyamatos.

A maximális nyilvánosság és a térségben élők tájékoztatása érdekében a tájékoztató fórumokat is szervezünk. Ezeket az aktuális pályázati információkhoz igazítjuk, a kiírások megjelenéséhez, a pályázatok és elszámolások benyújtásához. A polgármestereket a kistérségi társulásokon keresztül külön is tájékoztattuk. A társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportokkal külön is tartjuk a kapcsolatot. Facebook oldalat és youtube csatornát is működtetünk. Rendszeres vendégei és interjú alanyai vagyunk a térségi médiáknak, úgy mint a Dráva Hullám rádiónak, a Híd TV-nek, a Barcsmédiának valamint a Somogyi Hírlapnak. Összességében a kommunikáció folyamatos.

A kommunikáció fő célcsoportjai a HFS potenciális kedvezményezetti köre, a mikrovállalkozások, a vállalkozni szándékozók, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az egyházak.

A HACS kommunikációjának kialakításáért és végrehajtásáért a munkaszervezet-vezető a felelős. A munkaszervezet tagjai az ő irányítása alatt személyesen tartják karban a HACS honlapjait, facebook oldalát, youtube csatornáját. A kommunikáció egyik legjelentősebb módja a személyes kapcsolattartás az ügyfélszolgálaton keresztül történik.

A kommunikáció tevékenységek pénzügyi terve:

A kommunikációs tevékenységek jelentős pénzösszegbe kerülnek. Az erre fordított munkaidőt külön nem tervezzük nyilvántartani. A különböző honlapjaink fenntartási költségei, a képújságok állandó diái, a rendszeres média hírek megjelentetési költségei együtt évi kb. 1 millió forintot tesznek ki.

9.4 Egyéb a HACS által megvalósított projektek

Mivel a Barcsi Járásban turisztikai desztináció menedzsment szervezet nem működik, így a HACS vállalja magára a térség marketing feladatait, mely turizmus szervezési feladatokkal is jár. A térséget bemutatjuk térségi és nemzetközi vásárokon, kiállításokon, honlapunkon szerepeltetjük a turisztikai látnivalókat és szálláshelyeket. Rendezvénynaptárat működtetünk és kiadványokat hozunk létre. Fentieken kívül szervezzük a térség turista útvonalait beleértve a gyalogos túraútvonalakat és tanösvényeket, kerékpáros túraútvonalakat, lovas és vízitúra útvonalakat.

A Drávatamásiban található pihenőhelyünket szeretnénk tovább fejleszteni. Jelenleg a kerékpárok tárolása oldható meg, van esőbeálló és rendelkezünk egy tűzrakóhellyel is. Ahhoz, hogy a tűzrakóhelyet valóban ki lehessen használni, szükség volna az ingatlan közművesítésére. Ivóvízre lenne szükség a főzéshez, mosogatáshoz. A turistáknak is hasznos lenne egy csizmamosó. A világítás biztosításával hosszabb időtartamban lehetne használni a helyszínt, és akár egy online időképet mutató webkamerát is elhelyezhetnénk, illetve wifi hot spotot is működtethetnénk. A kerékpárosok számára szervízállomást, az autós turisták számára elektromos autó töltőt tervezünk telepíteni. A tervek között szerepel, hogy a gyermekek számára játszótéri elemek is kihelyezésre kerülnének továbbá térbútorokra, padokra, asztalokra és hulladékgyűjtő edényekre is szükség lenne.

10. Monitoring és értékelési terv

10.1 Monitoring

Az akciócsoport a HFS megvalósulását folyamatosan nyomon követi. A havonta tartott elnökségi ülésen a munkaszervezet beszámol az előző időszak eseményeiről, kiemelten a beérkezett/támogatott/kifizetett projektek számáról, forrásigényéről. A pályázókkal a kapcsolat folyamatos, a pozitív és negatív visszajelzéseket az elnökség egyaránt értékeli és szükség esetén közbeavatkozik.

Szükség esetén az elnökség kezdeményezésére a közgyűlés időszak közben is módosítja a HFS-t.

A HFS évente értékelésre és felülvizsgálatra kerül, a közgyűlés számára bemutatásra kerülnek az elmúlt év főbb eredményei, tapasztalatai, problémái és a módosító javaslatok. Az akciócsoport közgyűlése hagyja jóvá a HFS éves értékelését és módosítását.

A monitoring adatok forrása a támogatási és kifizetési kérelmek, valamint a fenntartási időszak folyamán a támogatást igénylők által benyújtott éves monitoring adatszolgáltatás. Az adatok begyűjtése több közhiteles adatbázisból is történik.

Az értékelések és felülvizsgálatok nyilvánosak, arról a saját honlapunkon és facebook oldalunkon kívül a helyi sajtóban is beszámolunk. Szükség esetén az érintetteket közvetlenül is tájékoztatjuk.

10.2 Értékelési terv leírása

A HACS a HFS megvalósulásának értékelését mindig utólag végzi. A fejlesztési időszak közben a folyamatba integrált visszacsatolásoknak köszönhetően is van módunk a beavatkozásra, ez azonban nem az értékelés része, hanem a térségi kihívásokra adott ad-hoc válaszok.

Az indikátorok teljesülését matematikai elemző módszerekkel végezzük és az indikátor mutatók cél értékei kerülnek összehasonlításra a tényértékekkel.

2023-ban a HFS készítése történik. Utólag megállapíthatjuk, hogy ez határidőben megtörtént-e.

2024-ben várható az első Helyi Felhívások megjelenése. Utólag megállapíthatjuk, hogy hány Helyi Felhívás jelent meg.

2024-ben kiválasztásra kerülhetnek az első támogatott kedvezményezett projektek. A támogatott projektekben vállalt célindikátorok összesítése folyamatosan aktualizálásra kerül, de végső értéke csak az utolsó Helyi Felhívás utolsó rangsora után állapítható meg.

2025-26-ban megvalósulnak az első támogatott projektek, melyek esetében el lehet kezdeni az eredményindikátorok összesítését.

2027-ben, miután megvalósultak a helyi fejlesztések, az eredményindikátorok összesíthetők és összevethetők a célindikátorokkal.

11. Indikatív pénzügyi terv

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

|  |  | Forrás: KAP ST LEADER stratégiák elkészítése és végrehajtása |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Az intézkedések megnevezése | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összesen | % |
| 1 | Mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 750,00 | 900,00 | 1 950,00 | 65,00 |
| 2 | Közösségi célú fejlesztések | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 450,00 | 900,00 | 30,00 |
| 3 | Rendezvények támogatása | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 105,00 | 0,00 | 120,00 | 4,00 |
| 4 | Képzések indítása | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1,00 |
| 5 | HACS saját projekt (még nem eldöntött) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Összesen | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 1 155,00 | 1 350,00 | 3 000,00 | 100,00 |

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

|  | Forrás: KAP ST LEADER stratégiák elkészítése és végrehajtása |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összesen |
| Működési költségek | 20,00 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 150,00 | 545,00 |
| Animációs költségek | 2,50 | 11,00 | 12,50 | 14,00 | 15,00 | 55,00 |
| Egyéb bevételek (tagdíj) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 18,00 |
| Összesen | 25,50 | 124,00 | 140,50 | 157,00 | 168,00 | 618,00 |

Mellékletek

- melléklet – A HACS összetételének részletes bemutatása (2022.12.31-i adatok alapján)

A HACS összetétele

Közgyűlés

A HACS legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A HACS-nak tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a Barcsi és Nagyatádi Járások területén lakcímmel, tartózkodási hellyel, székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. Tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani. A HACS tagjai az egyesület bármely tisztségére választhatók. Mivel jelenleg több, mint 200 tagja van a HACS-nak, így a nagy taglétszám miatt nehéz a határozatképesség biztosítása. Ezt az írásbeli eljárás bevezetésével oldottuk meg, mely során minden tagnak van ideje és módja részt venni a szavazásban és kinyilvánítani akaratát. A HFS-t a közgyűlés fogadja el. A HFS-t a közgyűlés számára az elnökség terjeszti elő. A HFS-t operatívan a munkaszervezet készíti elő az elnökség számára.

Elnökség

Az egyesület operatív ügyeit két közgyűlés között a 7 fős elnökség intézi. Az elnökség döntéselőkészítést végez a közgyűlés számára. Például a közgyűlés elé, korábban már az elnökség által jóváhagyott költségvetés tervezet kerül, így a közgyűlés egy már szakmailag egyeztetett verzióval találkozik először. Az elnökség munkáját az elnök irányítja. Két elnökségi ülés között ő irányítja és képviseli az egyesületet önállóan. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök vagy a munkaszervezet-vezető a jogosult képviselő. A bankszámla felett az elnök önállóan rendelkezhet, az alelnök és a munkaszervezet-vezető együtt rendelkezhetnek felette.

Az elnökség tagjai mind releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek, beleértve az előző HFS tervezési ciklust is. Az elnökség a térségben meghatározó és jól ismert vállalkozókból, civil szervezet vezetőkből és polgármesterekből áll. Legtöbbjük egyszerre polgármester és vállalkozó, vagy vállalkozó és civil szervezet vezető is egyszerre, így mind jól ismerik a másik szférák helyzetét is.

Felügyelő Bizottság

A közgyűlés számára az évközi ellenőrzést a 3 fős felügyelő bizottság biztosítja. A felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein és a közgyűlésnek beszámol az éves tevékenységéről.

Helyi Bíráló Bizottság

A Helyi Bíráló Bizottság 6 tagból és 3 póttagból áll, akik mind releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Feladata pályázati időszakban a beérkezett projektek pontszámának a megállapítása és támogató vagy elutasító javaslatok tétele. Tagjai között 40 év alatti fiatal és nő is található.

Munkaszervezet

A munkaszervezet irodája a térségen belül jól megközelíthető helyen található. Az iroda minden szükséges berendezéssel és felszereléssel ellátott, melyek az egyesület saját tulajdonában vannak. 3 fő szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberrel rendelkezünk, akiknek mind több, mint 10 év LEADER Programban eltöltött szakmai tapasztalata van. A szakmai vezető Szijártó Attila gazdasági agrármérnök, vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök. Stocker Judit geográfus projekt menedzseri feladatokat lát el, Lantos Krisztina környezetmérnök közbeszerzési végzettséggel is rendelkezik, az animációs és kommunikációs feladatokat látja el.

- melléklet – A Rinya-Dráva Szövetség települései (KSH 2022.01.01.)

| Település | A település területe (km2) | Lakónépesség száma (fő) | Járás |
| --- | --- | --- | --- |
| Babócsa | 30,99 | 1 442 | Barcsi |
| Bakháza | 5,92 | 142 | Nagyatádi |
| Barcs | 122,90 | 9 831 | Barcsi |
| Bélavár | 22,78 | 292 | Barcsi |
| Beleg | 17,99 | 511 | Nagyatádi |
| Bolhás | 31,43 | 388 | Nagyatádi |
| Bolhó | 5,07 | 699 | Barcsi |
| Csokonyavisonta | 81,29 | 1 604 | Barcsi |
| Darány | 28,10 | 830 | Barcsi |
| Drávagárdony | 6,27 | 163 | Barcsi |
| Drávatamási | 8,45 | 344 | Barcsi |
| Görgeteg | 33,50 | 1 050 | Nagyatádi |
| Háromfa | 42,14 | 684 | Nagyatádi |
| Heresznye | 9,90 | 235 | Barcsi |
| Homokszentgyörgy | 49,64 | 936 | Barcsi |
| Istvándi | 30,30 | 471 | Barcsi |
| Kálmáncsa | 48,85 | 548 | Barcsi |
| Kastélyosdombó | 13,08 | 245 | Barcsi |
| Kaszó | 22,48 | 84 | Nagyatádi |
| Kisbajom | 13,67 | 346 | Nagyatádi |
| Komlósd | 7,46 | 153 | Barcsi |
| Kutas | 36,55 | 1 351 | Nagyatádi |
| Lábod | 66,51 | 1 752 | Nagyatádi |
| Lad | 22,35 | 539 | Barcsi |
| Lakócsa | 25,32 | 490 | Barcsi |
| Nagyatád | 70,60 | 9 627 | Nagyatádi |
| Nagykorpád | 33,42 | 488 | Nagyatádi |
| Ötvöskónyi | 27,71 | 854 | Nagyatádi |
| Patosfa | 15,07 | 245 | Barcsi |
| Péterhida | 11,62 | 154 | Barcsi |
| Potony | 15,90 | 196 | Barcsi |
| Rinyabesenyő | 28,63 | 200 | Nagyatádi |
| Rinyaszentkirály | 30,56 | 384 | Nagyatádi |
| Rinyaújlak | 24,26 | 286 | Barcsi |
| Rinyaújnép | 8,28 | 48 | Barcsi |
| Segesd | 73,09 | 2 165 | Nagyatádi |
| Somogyaracs | 7,70 | 160 | Barcsi |
| Somogyszob | 40,08 | 1 379 | Nagyatádi |
| Szabás | 18,11 | 585 | Nagyatádi |
| Szentborbás | 7,47 | 89 | Barcsi |
| Szulok | 27,91 | 637 | Barcsi |
| Tarany | 54,68 | 1 108 | Nagyatádi |
| Tótújfalu | 13,27 | 203 | Barcsi |
| Vízvár | 32,24 | 481 | Barcsi |
| Összesen: | 1 343,54 | 44 419 |  |

- melléklet – HACS térkép - Rinya-Dráva Szövetség